## 1 лист
Приложение №3 к договору №_______
от ___ _______ _________г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
п/п | № Этапа | Месторасположение земельного участка | Кадастровый номер/квартал | Количество отхода трубы (т) | Количество металлического лома (т) | Площадь участка (кв. м.) | Характеристика работ | Сроки/контрольные даты
1 | Этап 1 | Район левого берега на восток от ориентира вахтового поселка Мессояха в границах с поселком Караул ТДНМР (0 км - 93 км) | 84:04:0020201:105 | 1435 | 82.07 | 65113 | 1. Разработка, утверждение и согласование проектов рекультивации земельных участков с органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков согласно п. 4.3 проекта договора. 2. Предоставление обеспечения исполнения обязательств. | с момента подписания договора до 01.11.2026 г. Не позднее 01.11.2026 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР от р. М.Хета до р. Енисей (93 км - 153 км) | 84:02:0030201:51 | 2765 | 138.31 | 269551
2 | Этап 2 | Район левого берега на восток от ориентира вахтового поселка Мессояха в границах с поселком Караул ТДНМР (0 км - 93 км) | 84:04:0020201:105 | 1435 | 82.07 | 65113 | 1. Мобилизация необходимой автотехники на место проведения работ. | не позднее 15.01.2027 г.
[7 empty] | 2. Определение и согласование временных площадок хранения товара. | не позднее 15.01.2027 г.
[7 empty] | 3. Проведение работ по подготовке, демонтажу, разделки в габаритные размеры для дальнейшей транспортировки товара. | январь 2027 г. - апрель 2027 г.
[7 empty] | 4. Складирование товара в местах, определенных в соответствии с с приложением № 4 к настоящему договору. | с момента начала проведения работ, но не позднее 30.04.2027 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР от р. М.Хета до р. Енисей (93 км - 153 км) | 84:02:0030201:51 | 2765 | 138.31 | 269551 | 5. Комиссионное определение массы товара: - на отход трубы IV класса опасности осуществляется теоретическим способом без применения засоренности; - на лом и отходы черных металлов V класса опасности осуществляется по фактическому взвешиванию с учетом его засорённости. | не позднее 30.04.2027 г.
[7 empty] | 6. Вывоз товара с временных площадок складирования. | не позднее 15.05.2027 г.
[7 empty] | 7. Проведение мероприятий по технической и биологической рекультивации земельных участков. | с момента начала проведения работ на участках согласно п.3, но не позднее 30.08.2027 г.
[7 empty] | 8. Сдача рекультивированных земель по Актам приема-передачи рекультивированных земель Администрациям города Норильска и Дудинки, в лице специальных Постоянных комиссий по вопросам рекультивации земель. | не позднее 30.08.2027 г.
Всего: |  |  |  | 4200 | 220.38 | 334664
| Поставщик: | [6 empty] | Покупатель:
Генеральный директор
АО "Норильсктрансгаз"
| __________________________ М.И. Шилыковский | [6 empty] | ___________________ ________